UMOWA NR …………………………

zawarta w dniu …………......... r. w Dąbrowie Zielonej,  pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona,

NIP 949-219-57-63, reprezentowaną przez :

Wójta Gminy - mgr Marię Włodarczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Renaty Madej, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………….... mającym swoją siedzibę w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającym na podstawie wpisu do KRS*/ewidencji działalności gospodarczej* nr ……………………………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1 ………………………………………………..

2 ………………………………………………..

lub

………………………………………  prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą: ……………………………………….,  z siedzibą:  ……………………………………………………. , działającym na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

W wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dabrowa Zielona” zawiera się umowę o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z opisem zakresu prac zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (wraz z załącznikami do niego):

1) dokumentację projektową, obejmującą opracowanie:

a) projektu wykonawczego – sporządzonego w sposób umożliwiający realizację zadania i obejmującego rozwiązanie wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji oraz wszystkich innych zainteresowanych,

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) przy czym  opracowanie to zawierać winno w szczególności wykazy wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych w zakresie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

2) roboty budowlane w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową w zakresie:

- demontażu istniejących opraw i montażu opraw oświetlenia wraz ze źródłem światła na istniejących słupach elektroenergetycznych z zastosowaniem nowych opraw w technologii LED i z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zasilającej

Montaż opraw oświetlenia LED odbywał się będzie na istniejących wysięgnikach.

Wymianie (tj. demontaż i montaż) będzie podlegało 663 opraw oświetleniowych stanowiących własność Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

1) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020);

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2016 r. poz. 290);

3) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93), Z późniejszymi zmianami;

4) ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.);

5) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460, ze zm., oraz z 2016 r. poz. 770);

6) obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.);

7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072);

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz.U. z 2015 r. poz. 329);

9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

10) obwieszczeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040);

11) ustawą z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 963 oraz z 2014 r. poz. 1125);

12) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191);

13) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.);

14) ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. oraz z 2015 r. poz. 1936);

15) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21);

16) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923);

17) obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112);

18) obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);

19) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401);

20) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126);

21) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775);

22) wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, wg obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.

3. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana i oddana Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:

- 5 egz. w wersji papierowej kompletnego projektu wykonawczego oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *PDF, *doc.;

- 2 egz. w wersji papierowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym  w postaci plików z rozszerzeniem *PDF i *doc.;

- 2 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *PDF;

- 1 egz. w wersji papierowej harmonogramu robót  oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w wersji *PDF oraz  *xls.

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) pozyskanie map syt.- wys. w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

2) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia;

3)	sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane;

4) złożenie do Zamawiającego wniosku w celu uzyskania pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszego postępowania;

5) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót ;

6) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację na terenie prowadzonych robót w oparciu o aktualne normy i przepisy;

7) wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskanie odpowiedniej zgody zarządcy drogi na realizację robót modernizacji oświetlenia,

8) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzą między innymi:

- dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie prowadzonych prac potwierdzona akceptacją inspektora nadzoru

- uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS i tabelarycznej

- protokoły z wynikami pomiarów elektrycznych , oświetleniowych,

- karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.

- protokół z rejestracji stanu liczników energii elektrycznej wszystkich PPE dla potrzeb rozliczania efektu modernizacji oświetlenia

9) w związku z realizacją zadania uzyskania oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji z tytułu zmniejszenia zużycia energii na poziomie nie niższym niż 56%.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy, najistotniejszych z punktu widzenia interesu Zamawiającego należą:

1)	terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) uzyskanie poziomu jakości wymaganego z punktu widzenia funkcji, jaką ma pełnić przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu należytego wywiązania się z powyższych obowiązków.

3. Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje wymieniane pomiędzy stronami, dokonywane będą na piśmie i uważane będą za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, faxem, w formie elektronicznej, pocztą kurierską lub listem poleconym zgodnie z danymi adresowymi wymienionymi poniżej:

1) dla Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Zielona

z siedzibą: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dabrowa Zielona

Telefon: (034) 355 50 18

Fax:(034) 355 50 52

e-mail: ug@dabrowazielona.pl

2) dla Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy,

Adres,

Telefon,

Fax,

e-mail:

4. O każdej zmianie adresu, strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres, będzie uznawana za prawidłowo doręczoną.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu narzędzi, materiałów, sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy.

6. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom / normom obowiązującym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.).

7. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową w szczególności monterów sieci i instalacji elektrycznych realizujących zadanie pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników robót.

8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby ujęte w wykazie pracowników o którym mowa w ust. 7, były zatrudnione w okresie realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wskazanymi w wykazie pracowników, o którym mowa w ust. 7. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wskazanymi w wykazie pracowników, o którym mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

11. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zawiadomi właścicieli nieruchomości gruntowych o rozpoczęciu robót, co dotyczy w szczególności prac prowadzonych w obrębie ich nieruchomości.

12. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić TAURON Dystrybucję S.A. o terminie rozpoczęcia prac.

13. W przypadku prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów Prawa budowlanego.

14. Załącznikiem do umowy jest zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, w zakresach określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

Termin wykonania

§ 3

1. Wykonawca rozpocznie realizację zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2. Całość działań składających się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 31.10.2017 r.

3. Termin określony w ust. 2 zastrzeżony jest na korzyść Wykonawcy, co oznacza, iż może on wykonać swoje świadczenie przed upływem tego terminu. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym nastąpi potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych.

4. Termin określony w ust. 2 może ulec zmianie o określoną liczbę dni, w których nie można było wykonywać:

1) dokumentacji projektowej wskutek jednej z poniższych przyczyn:

a) przerw z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego,

b) przerw w opiniowaniu i zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja S.A. opracowań projektowych trwających  dłużej niż 30 dni i niewynikających z zaniedbań Wykonawcy;

2) robót budowlanych wskutek jednej z poniższych przyczyn:

a) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej określonych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca po uprzednim uzyskaniu od OSD TAURON Dystrybucja S.A. stosownych warunków dla realizacji tego zadania, przedkłada zamawiającemu dokumentację. Następnie za pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego, może rozpocząć następny etap realizacji zamówienia tj. roboty budowlane. W tym celu, w terminie do 5 dni roboczych, Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren prowadzonych prac.

6. Z dniem przejęcia terenu, na którym prowadzone będą prace budowlano-montażowe, na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związane z prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

7. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) gromadzi na placu budowy sprzęt, materiały, urządzenia, narzędzia etc. – wyłącznie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Zamawiający nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie majątku Wykonawcy (podwykonawców, dalszych podwykonawców) zgromadzonego na placu budowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

1. Strony uzgodniły, że z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) brutto tj. łącznie z podatkiem (VAT) ……………………………………. zł,

słownie: …………………………………………………………………………………. zł,

w tym:

2) podatek VAT 23 % : …………………………… zł

słownie: …………………………………………………………… zł

3) wynagrodzenie netto: ……………………………….. zł,

słownie: ……………………………………………………. zł

2. Ryczałtowa wysokość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej-wykonawczej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy wynosi:

1) brutto tj. łącznie z podatkiem (VAT) ……………………………………. zł,

słownie: …………………………………………………………………………………. zł,

w tym:

2) podatek VAT 23 % : …………………………… zł

słownie: …………………………………………………………… zł

3) wynagrodzenie netto: ……………………………….. zł,

słownie: ……………………………………………………. zł

3. Ryczałtowa wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych określonych dokumentacją projektow-wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę wynosi:

1) brutto tj. łącznie z podatkiem (VAT) ……………………………………. zł,

słownie: …………………………………………………………………………………. zł,

w tym:

2) podatek VAT 23 % : …………………………… zł

słownie: …………………………………………………………… zł

3) wynagrodzenie netto: ……………………………….. zł,

słownie: ……………………………………………………. zł

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy.

5. Strony ustalają, że Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie jednej faktury końcowej, która będzie mogła zostać wystawiona zgodnie z załączonym bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót (podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Zamawiającego).

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 949-219-57-63

7. Zapłata należności za fakturę końcową wystawioną zgodnie z umową dokonywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w ………………………….. nr konta ………………………………. w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w ustawie o VAT i musi zawierać następujące wskazania:

Nabywca: Gmina Dąbrowa Zielona

Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona

NIP 949-219-57-63

Odbiorca: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ……………………………….

10. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą  zapłaty.

11. Podstawą dla wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy albo przyjmujący roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, tj. zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 14 pkt 1.

12. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 4, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tę zapłatę.

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

1) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tę zapłatę; ponadto Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom);

2) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); w takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przy czym faktura Wykonawcy powinna zawierać informację wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

15. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 14 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

16. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 15, uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o kwoty wypłacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Odbiór przedmiotu umowy

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pisemnie zgłaszać Zamawiającemu potrzebę dokonania odbioru robót.

2. Strony dopuszczają odbiory częściowe (odcinka robót) w celu rozliczenia częściowego, według stopnia zaawansowania robót. Odbiory częściowe zostaną przeprowadzone na wniosek Wykonawcy i odbędą się z podziałem na:

1) odbiór dokumentacji projektowej (przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych);

2) odbiór robót budowlanych polegających na demontażu istniejących opraw i montażu opraw oświetlenia o na istniejących słupach elektroenergetycznych i wysięgnikach z zastosowaniem nowych opraw w technologii LED i z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zasilającej,

3. Wykonawca zamiar poddania przedmiotu umowy odbiorowi częściowemu zgłasza inspektorowi nadzoru w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną (z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego) na minimum 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru częściowego.

4. Przystąpienie do odbioru częściowego następuje w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy i w oparciu o wykaz robót zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

5. Wykaz robót wykonanych częściowo podlega weryfikacji lub korekcie inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiarów porównywanych z zakresem założonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

6. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Złożenie wniosku może nastąpić po uzyskaniu wpisu inspektora nadzoru potwierdzającego gotowość do odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca załącza komplet dokumentów stanowiących dokumentację powykonawczą. Po doręczeniu wniosku Zamawiający w ciągu kolejnych 5 dni wyznaczy termin odbioru końcowego. Czas ten jest niezbędny dla inspektora nadzoru na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

8. W celu dokonania odbioru końcowego, Wykonawca na dzień odbioru, przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów (tzw. operat kolaudacyjny) sprawdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w skład którego wchodzi między innymi:

1) dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie prowadzonych prac potwierdzona akceptacją inspektora nadzoru,

2) STWiORB);

3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB;

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB;

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami;

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących;

7) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności  usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu (zamawiający dopuszcza złożenie w dniu odbioru, wykonanego przez geodetę szkicu geodezyjnego i oświadczenia geodety stwierdzającego, że dokumentacja geodezyjna została wykonana, a stosowne dokumenty zostały złożone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie);

8)	inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przekazania do użytku obiektów budowlanych w tym między innymi:

a) uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS i formie tabelarycznej,

b) protokoły z wynikami pomiarów elektrycznych, oświetleniowych, karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.,

c) protokół  z rejestracji stanu liczników energii elektrycznej wszystkich PPE dla potrzeb rozliczania efektu modernizacji oświetlenia.

9. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą kierownik budowy i przedstawiciele Zamawiającego. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zawierający wszystkie poczynione podczas odbioru ustalenia, zalecenia, uwagi etc.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu niewykonania wszystkich robót budowlanych, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, jeśli upłynął już termin określony w § 3 ust. 2.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odpowiednio obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonane roboty,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – zażądać wykonania robót obarczonych wadami po raz drugi (tj. w sposób wolny od wad) wyznaczając Wykonawcy stosowny termin albo odstąpić od umowy w całości lub części w terminie kolejnych 30 dni.

Gwarancja jakości i rękojmia

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości – zgodnie z deklaracją ofertową, która dla robót budowlanych i instalacyjnych wynosi ………. miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy albo przyjmującego roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, tj. zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 14 pkt 2.

2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres ………. (tj.: na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4. Szczegółowe warunki gwarancji, określa Oświadczenie Gwarancyjne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy i podpisane przez Wykonawcę oraz wydane Zamawiającemu w ramach czynności odbioru końcowego.

§ 7

1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Postanowienia § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.

Oświadczenia i zobowiązania stron

§ 8

1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania umowy.

2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub obowiązków innych podmiotów oraz, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

3. Projektantem w branży elektrycznej, który będzie opracowywał dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy będzie ……………………………………

4. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………………….…………

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 nie jest traktowana jako zmiana umowy, jednakże dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony  a w przypadku zmiany kierownika budowy także pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

6. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora nadzoru w osobie …………………………………………….. działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

7. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych lub poprawienie ich jakości.

8. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do jej jednokrotnego wykorzystania dla potrzeb realizacji inwestycji, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez strony. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie oraz w załącznikach do umowy zostało skalkulowane w wynagrodzeniu umownym i zaspokaja jego wszelkie pretensje z tego tytułu.

§ 9

1.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 5;

2) przygotowanie zaplecza budowy, na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników;

3) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;

4) zatrudnienie przy budowie pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

5) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż.;

6) zagospodarowanie we własnym zakresie lub własnym staraniem zdemontowanych opraw, które stanowią odpady;

7) przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (karty przekazania odpadów);

8) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.,

9) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców).

2. W terminie 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy i przedłoży go Zamawiającemu.

3. Zamawiający w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłosić uwagi do treści tego dokumentu. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do korekty harmonogramu oraz do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni. Złożenie harmonogramu przez Wykonawcę oraz niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu nie oznacza, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność za jego treść.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i zamontowania tablicy informacyjnej wykonanej zgodnie z zasadami promowania projektu dla inwestycji współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

§ 10

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 6;

2) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy;

3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot Umowy;

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi i odebrane prace.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową – na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 zł.

2. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkową realizację przedmiotu umowy albo przyjmującego roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, tj. zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12 pkt 1.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek.

Podwykonawstwo

§ 12

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy;

2) zasady odbioru wykonanych prac;

3) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami;

5) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia;

6) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zgodność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

10. Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

§ 13

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

2. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 14

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie i wynosi ……………………. zł. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

2. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności. Zabezpieczenie składane w takiej formie powinno zabezpieczać uprawnienie Zamawiającego wynikające z art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp;

4. Niedopuszczalne są zapisy w dokumencie stanowiącym zabezpieczenie należytego wykonania umowy utrudniające egzekwowanie roszczeń Zamawiającego, w szczególności zawierające:

1) żądanie uwierzytelnienia funkcji lub podpisu Burmistrza Kłobucka;

2) żądanie osobistego stawiennictwa w siedzibie udzielającego gwarancji upoważnionego przedstawiciela Gminy Kłobuck;

3) żądanie wyspecyfikowania niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót.

§ 15

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ……………………………………………………. .

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. Wykonawca zapewni, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 7 ust. 1 okres rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

4. Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

5. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawionego przez Wykonawcę jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 14 ust. 2, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Odstąpienie od Umowy

§ 16

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu jednej lub kilku następujących okoliczności:

1) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej;

2) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności opracowywania dokumentacji projektowej lub przejęcia placu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;

3) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

4) nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni kalendarzowych;

5) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją;

6) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa;

7) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie określonego w § 3 ust. 2 terminu zakończenia realizacji;

8) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 21-dniowej zwłoce z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1;

9) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia lub ofertą;

10) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył zakres robót objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1;

12) ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy utraciło moc wiążącą a Wykonawca nie złożył zabezpieczenia na dalszy okres;

13) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) w trybie § 4 ust. 15.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§ 17

1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

1) wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego a koniecznymi dla zabezpieczenia prac już wykonanych;

2) usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu budowy;

3) uporządkować teren budowy;

4) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – aktualne na dzień odstąpienia;

5) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy – aktualne na dzień odstąpienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia od umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się odpowiednio.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający:

1) ma prawo żądać wydania wykonanej części przedmiotu umowy oraz zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie opracowań zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu;

2) może wejść na teren budowy i zakończyć realizację przedmiotu umowy we własnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotów.

4. W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej.

Kary umowne

§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

2) każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

3) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z § 5 ust. 11 lub § 5 ust. 12 pkt 2 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

4) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnie z § 11 ust. 3 – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

5) nieubezpieczenie lub wadliwe ubezpieczenie niniejszego kontraktu w stosunku do postanowień § 11 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia;

6) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 2 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

7) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 9 ust. 3 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

8) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

10) nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

11) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

13) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową w terminie określonym w § 2 ust. 7 w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki;

14) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wskazanymi w wykazie pracowników o którym mowa w § 2 ust. 8 w wysokości 90 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 8;

15) brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy pracowników wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 7 w wysokości 1.000,00 zł za każdego niezatrudnionego pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość określonych kar umownych.

Zmiany umowy

§ 19

1. Poza przesłankami opisanymi w § 3 ust. 4 strony mają prawo do zmiany umowy jedynie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych poniżej warunków ich wystąpienia oraz warunków zmiany umowy:

- w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową o określoną liczbę dni, w których nie można było wykonywać:

a) dokumentacji projektowej dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych udokumentowanymi:

- okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,

- zmianami będącymi następstwem działania organów administracji,

- przerwami spowodowanymi przedłużeniem się procedury opiniowania i zatwierdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A. opracowań projektowych, trwającymi dłużej niż 30 dni i niewynikającymi z zaniedbań Wykonawcy

- opóźnieniami w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy, skutkującymi niemożnością rozpoczęcia lub prowadzenia prac pomimo zachowania należytej staranności.

b) robót budowlanych dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych udokumentowanym:

- okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

- wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- brakiem możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne dla Stron niemożliwe do przewidzenia, i którego skutkom nie da się zapobiec, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i dotyczą zmiany:

a) obowiązującej stawki VAT:

- jeśli dojdzie do podwyższenia stawki VAT, Strony uzgadniają zwiększenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w  kwocie podatku VAT spowodowanej podwyższeniem stawki podatku VAT,

- jeśli dojdzie do obniżenia stawki VAT, Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę stanowiącą  różnicę kwoty podatku VAT spowodowaną obniżeniem stawki podatku VAT;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

3) w zakresie zmiany osoby projektanta lub kierownika budowy: za zgodą Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dokonać zmiany  projektanta lub kierownika budowy, pod warunkiem, iż nowe osoby będą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami

4) w zakresie pozostałych zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa;  w takim wypadku zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący).

Postanowienia końcowe

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 22

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                WYKONAWCA:

załącznik do umowy

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE (gwarancja jakości)

Dotyczy: „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Zielona”

Gwarantem jest:

……………………………………….

………………………………………

………………………………………

Zamawiającym - Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:

Gmina Dąbrowa Zielona

Plac Kościuszki

42-265 Dąbrowa Zielona

§1 
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Zielona” określony w Umowie Nr ………………………………………

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszego Oświadczenia Gwarancyjnego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

3. Termin gwarancji wynosi ……… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonany przedmiot umowy.

4. Ilekroć w niniejszym Oświadczeniu Gwarancyjnym jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 K.c

5. Gwarant oświadcza, że objęty niniejszym Oświadczeniem Gwarancyjnym przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

6.	Gwarancja obejmuje:

1) wady wykonawstwa,

2) wady materiałowe.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające
wartość użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu gwarancji.

§2 
Obowiązki i uprawnienia stron

1.	W przypadku wystąpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do:

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;

2) w przypadku gdy dany element wchodzący w zakres przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany do żądania wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad;

3) wskazania trybu usunięcia wady /wymiany rzeczy lub elementów na wolne od wad;

4) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

5)	żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienia do usuwania wad w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad.

2.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowiązany do:

1) nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Gwarantowi przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej;

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na rzecz wolną od wad;

3) zapłaty kary umownej.

3.	Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości nie dotyczą wad powstałych na skutek:

1) siły wyższej to jest: stanu wojny, stanu klęski żywiołowej i innych zdarzeń określonych w umowie,

2) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,

3) szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji, o ile Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o tych zasadach

lub

4)	szkód wynikłych z użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób sprzeczny z jego
przeznaczeniem.

§3 
Przeglądy gwarancyjne

1.	Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5.	Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta.

6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4 
Tryby usuwania wad

1.	Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty podpisania do usuwania awarii (tryb zwykły).

2.	Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac koniecznych do usunięcia wad.

3.	W przypadku kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria będzie usunięta przez Gwaranta w ciągu 48 godzin. Gwarant zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny).

§ 5

Porozumiewanie się stron umowy gwarancji

1.	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.	Komunikacja za pomocą faksu lub e-maila będzie uważana za skuteczną, o ile treść telefaksu lub e-maila zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Data otrzymania telefaksu lub e-maila następnie potwierdzonego na piśmie będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3.	Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

…………………………………………..

………………………………………………

4.	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Gmina Dąbrowa Zielona

z siedzibą: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42- 265 Dąbrowa Zielona.

5.	O zmianach danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 Gwarant zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

6.	Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Niniejsze Oświadczenie Gwarancyjne powinno być interpretowane w zgodzie z celem umowy o roboty budowlane zawartej między stronami oraz zgodnym zamiarem stron wyrażonym poprzez zawarcie umowy o roboty budowlane oraz niniejszego Oświadczenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia Gwarancyjnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Oświadczenie Gwarancyjne sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

data: …………………………..

podpis przyjmującego

oświadczenie gwarancyjne:

podpis gwaranta: